МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №38»

**Утверждаю:**

**Директор МБОУ СОШ№38**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гаврилова М.В.**

**приказ №01-09/228 от 29.12.2022 г.**

**РАБОЧИЙ ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ**

**«ТОЧКА РОСТА» МБОУ СОШ№38 В 2022 ГОДУ**

г. АБДУЛИНО

2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные** | **Контрольный показатель** | **Дата** |
| 1 | Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)  | Администрация ОУ, руководитель Центра  | Информация на сайте о создании Центра  | 20.12.2021 |
| 2 | Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра | Администрация ОУ, руководитель Центра  | Приказ, размещение на сайте  | 20.12.2021 |
| 3 | Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра  | Администрация ОУ, руководитель Центра  | Приказ, размещение на сайте  | 29.12.2021 |
| 4 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального  | Администрация ОУ, руководитель Центра  | Информация о создании и функционировании Центра направляется в управление образования (далее – УО)  | 15.02.2022 |
| 5 | Определение помещений МБОУ СОШ№38, в которых будут располагаться Центр | Администрация ОУ, руководитель Центра  | Осуществляется совместно с УО, органами местного самоуправления(далее – ОМС)  | 15.02.2022 |
| 6 | Разработка и согласование с УО и МО дизайн-проекта Центров  | Администрация ОУ, руководитель Центра  | Дизайн-проект Центра  | 20.03.2022 |
| 7 | Разработка и утверждение Положения о Центре  | Администрация ОУ, руководитель Центра  | Положение о Центре, размещение на сайте  | 22.03.2022 |
| 8 | Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра  | Администрация ОУ, руководитель Центра  | Размещение программ на сайте  | 20.08.2022 |
| 9 | Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра  | Администрация ОУ, руководитель Центра  | Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации  | 15.03.2022 |
| 10 | Организация повышения квалификации педагогов Центра  | Администрация ОУ, руководитель Центра  | Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.  | По отдельному графику |
| 11 | Приведение площадок Центра в соответствие сметодическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МО и УО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.  | Администрация ОУ, руководитель Центра  | Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС  | 01.07.2022 – 25.08.2022 |
| 12 | Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центра к открытию  | Администрация ОУ, руководитель Центра  | Размещение фотографий на сайте ОО  | 01.06.2022 -25.08.2022 |
| 13 | Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.  | Администрация ОУ, руководитель Центра  | Сценарный план, согласованный с УО не позднее 25.08.2021. Информационное освещение на сайте ОО.  | 09.09.2022 |
| 14 | Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра  | Администрация ОУ, руководитель Центра  | Направление информации в УО | По отдельному графику |
| 15 | Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня  | Администрация ОУ, руководитель Центра  | Организация участия в мероприятиях педагогов ОО  | По отдельному графику |